N. 58 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE DI VIA MICHELANGELO CON LE PISTE CICLABILI ESISTENTI”: APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE. _________________________

Il giorno sei APRILE 2016 _____________ _____ __ ____ ___________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 29/09/2008 si approvava lo studio di fattibilità per l’opera in oggetto nella soluzione n. 2 per la spesa di €. 265.000,00 come presentato dall’Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, tecnico incaricato;

- con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2010 si approvava il progetto preliminare/definitivo in linea tecnica, come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con lo scopo di poter accedere a bandi per contributi regionali/provinciali, tale progetto individuava una spesa complessiva paria €. 265.000,00;

- con determina U.T.C. n° 79 del 27/03/2013 veniva incaricato l’Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, per la redazione del progetto esecutivo e per tutte le altre attività professionali ad esso correlate;

- con delibere di Consiglio Comunale n° 6 e 7 del 26/03/2014 venivano approvati:
- il preliminare di acquisizione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà della ditta Brazzale S.p.A., per complessivi mq. 300;
- la convenzione per l'utilizzo gratuito a fini di parcheggio pubblico delle aree lungo via San Benedetto di proprietà della ditta Brazzale S.p.A., per complessivi mq. 512;

- con delibera di Giunta Comunale n. 221 del 26/11/2014 si approvava l'aggiornamento del progetto preliminare/definitivo in linea tecnica, come redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, con lo scopo di poter accedere a bandi per contributi regionali/provinciali, tale progetto individuava una spesa complessiva paria €. 305.000,00;

- il progetto ha ottenuto le prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale, in quanto interessante la S.P. n° 66 “delle Garziere”, e più precisamente dall’Ente preposto Viabilità S.p.A., che in data 26/08/2015 ha rilasciato l’autorizzazione prot. n° 8864;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30/09/2015 venivano approvati:
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di Martini Marco Vittorio, per complessivi presunti mq. 55 (mappale 12 porzione);
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di De Muri Aldo, Carla, Francesco, Francesco, Giovanni, Giuseppina, Maurizio, Roberto, Serafino ed Ugo Giovanni, nonché di quelle pervenute agli stessi in qualità di eredi, ciascuno per i propri diritti, dell'immobile attualmente intestato alla Sig.ra Dal Santo Maria, per complessivi presunti mq. 85 (mappale 13 porzione) e per complessivi presunti mq. 10 (mappale 367 porzione);
- il preliminare di acquisizione gratuito delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica di proprietà di Martini Andrea, Giampietro, Luca e Peruffo Maria Luisa, per complessivi presunti mq. 35 (mappale 362 sub 7 porzione).
pertanto, l'Ente ha acquisito interamente e gratuitamente i terreni occorrenti alla realizzazione dell'opera prevista dal progetto esecutivo;

- con deliberazione n. 203 in data 14 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha:
1. approvato il progetto esecutivo relativo all’opera pubblica “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”, così come predisposto dall' Ing. Schillacci Antonio di Vicenza, per un importo complessivo di €. 305.000,00, di cui €. 210.900,00 per lavori, €. 5.600,00 per oneri della sicurezza ed €. 88.500,00 per somme in amministrazione;
2. espresso indirizzo al R.U.P. per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06, essendo l’importo a base d’asta pari a 216.500,00 inferiore a €. 500.000,00, per motivi di urgenza e speditezza dell'azione amministrativa anche motivata dall'esigenza, per il rispetto del patto di stabilità, di provvedere, quanto più possibile, al pagamento di quanto stanziato entro il 31/12/2015;
3. demandato al R.U.P la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2015 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione;
4. dato atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2015 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 305.000,00 al capitolo 24300 “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti” del bilancio 2015;
5. dato atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture esclusivamente a carico dell’Ente pari a €. 225,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 158 in data 16 ottobre 2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha:
1. indetto la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. n. 163/’06 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 c.3 del D. Lgs. n. 163/'06 per un importo a base d'asta di €. 210.900,00 soggetti a ribasso d'asta + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
2. approvato la lettera di invito alla procedura negoziata e gli allegati alla stessa, come depositati agli atti dell'Ufficio;
3. approvato l'elenco delle cinque Ditte da invitare alla gara di cui si è omessa la pubblicazione a garanzia della segretezza e della correttezza della gara ai sensi dell’art. 22 della Legge 109/94;
4. demandato l'esame delle offerte ad apposita commissione di gara;
5. individuato gli ulteriori elementi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito specificati:
- fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento dei relativi lavori di realizzazione pista ciclabile di via Michelangelo di collegamento alle piste ciclabili esistenti a Zane’;
- oggetto del contratto è la realizzazione della pista ciclabile di via Michelangelo di collegamento alle piste ciclabili esistenti a Zane’;
- il contratto sarà a magistero del Segretario Comunale di Zanè;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto esecutivo approvato”;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
impegnato ed imputato la somma di €. 225,00 quale contributo di gara a favore dell'ANAC al capitolo 24300 “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”

- con determinazione U.T.C. n. 189 del 18.11.2015 il Responsabile del Servizio competente ha approvato le operazioni relative alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”, dal quale si evince che la ditta aggiudicataria provvisoria dei lavori de quo è la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL di Molvena (VI), la quale ha presentato il ribasso del 29,836% sul prezzo a base di gara di €. 210.900,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 147.976,34 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.600,00 + I.V.A. (complessivamente €. 153.576,34 + IVA 10% = €. 168.933,97);

- per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP E61B15000190007 e il codice identificativo gara CIG 643255042F;

- con determinazione n. 205 del 03/12/2015, a seguito della conclusione delle operazioni di verifica si è aggiudicata definitivamente alla Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL di Molvena (VI) la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in quanto detta Ditta ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 29,836% sul prezzo a base di gara di €. 210.900,00 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 147.976,34 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.600,00 + I.V.A. (complessivamente €. 153.576,34 + IVA 10% = €. 168.933,97), impegnando detta somma negli stanziamenti di bilancio;

- con determinazione dell'U.T.C. n. 1 del 07/01/2016 è stata approvata la prima perizia di assestamento delle somme in amministrazione ai sensi dell'art. 161 c. 9 del D.P.R. 207/'10 non prevedendo necessità di ulteriore spesa, con l'unico scopo di adeguare il quadro economico dell'opera all'avvenuta aggiudicazione dei lavori;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 20/01/2016 con conclusione prevista per il 18/06/2016;

- il contratto d'appalto è stato stipulato dal Segretario Generale in data 03/03/2016 al rep. n° 668 e registrato a Bassano del Grappa il 09 marzo 2016 – Serie III – n. 2300;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori;

- l’Amministrazione intende eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell’intervento in accordo con il DD.LL. e la ditta appaltatrice, non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall’appalto, dette opere sono già state oggetto di supervisione da parte del responsabile dell'Ufficio Concessioni ed autorizzazone di Vi.abilità Spa;

- nel dettaglio i nuovi interventi vengono così descritti:
- eliminazione di alcune fondazioni di una precedente recinzione, probabilmente successivamente arretrata per aumentare il sedime della strada provinciale via M. Pasubio, nella zona nord della nuova pista ciclabile, per poter continuare gli scavi ed introdurre le nuove tubazioni;
- esecuzione anche per il lato nord della nuova pista ciclabile di tubazioni per la raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche;
- modifica della distribuzione delle aiuole e dei parcheggi in via S. Benedetto, pur mantenendo il medesimo numero progettuale dei posti auto ;
- prosecuzione del tratto di pista originato da via Michelangeno e costeggiante il lato sud della strada provinciale fino a congiungere via Raffaello con nuovo muro di contenimento;
- riasfaltatura dell'intero sedime stradale di via San Benedetto oggetto dei lavori.
- riparazione di alcuni tratti della pista ciclabile esistente in via del Costo, i quali, direttamente a contatto con i campi, sono aggrediti dalla vegetazione creando possibili pericoli per i fruitori la pista ciclabile;

- allo scopo il DD.LL. Ing. Schillacci Antonio di Vicenza ha consegnato il 06/04/2016 al n. 3716 di prot. la perizia di variante n. 1 redatta ai sensi del comma 1), lettere b) e c), e del comma 3) dell’art. 132 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L. 12/04/2006 n° 163, nonché dell’art. 161 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione di cui al D.P.R. 05/10/2010 n°207, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione generale e quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- relazione di accompagnamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tavola V01-prolungamento pista su via Raffaello – aiuole via S. Benedetto – piante e sezione;
- Tavola V02 - prolungamento pista su via Raffaello – aiuole via S. Benedetto – tracciato pista e sezioni;
- Tavola V03 – integrazione lavori già previsti – pianta;
- Tavola 04 - prolungamento pista su via Raffaello – impianti, sottoservizi e particolari;
- Tavola V05 – planimetria con indicazione delle nuove aree sogette ad occupazione;
- Tavola 06 – ristristino di due tratti di pista ciclabile lungo via Del Costo – localizzazione;
- Tavola 07 – ristristino di due tratti di pista ciclabile lungo via Del Costo – stato di fatto;
- Tavola 08 – ristristino di due tratti di pista ciclabile lungo via Del Costo – progetto;
- Stima costi sicurezza;
- Tavola VES1 – integrazione Piano di Sicurezza;

- l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

A - Lavori contrattuali al netto
     del ribasso d'asta del 29,836%	€.147.976,34
  - Oneri della sicurezza
       non soggetti a ribasso d'asta	€. 5.600,00
€.153.576,34
B - Somme In Amministrazione:
1 – Per lavori e forniture in diretta amministrazione
 (fornitura e posa in opera di impianto semaforico
   IVA 10% cps. )	€. 14.100,00
2 – Per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€. 78.028,75
3 – per accabntonamento di cui all'art. 133
      D.L.vo 163/'06	€. 2.165,00
4 – per risoluzione bonaria controversie di cui
      art. 31 bis L. 109	€. 2.600,00
5 – per incentivi alla progettazione
      art. 93 D.L.vo 163/'06	€. 6.100,00
6 – per progettazione e DD.LL.	€. 21.524,00
7 – per coordinamento sicurezza	€ 5.100,00
8- per collaudi	€. 300,00
9 – per contributo ANAC	€. 225,00
10 -per IVA 10%	€. 15.357,63
11 - per IVA 22% sulle spese tecniche	€. 5.923,28
        ---------------------
        Totale somme in Amministrazione	€.151.423,66	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€.305.000,00

viene così ridistribuito con la presente perizia:

A - Lavori contrattuali al netto
     del ribasso d'asta del 29,836%	€. 209.250,00
  - Oneri della sicurezza
       non soggetti a ribasso d'asta	€. 5.750,00
€. 215.000,00
B - Somme In Amministrazione:
1 – Per lavori e forniture in diretta amministrazione
 (fornitura e posa in opera di impianto semaforico
   IVA 10% cps. )	€. 14.100,00
2 – Per imprevisti ed eventuali lavori in economia
       (IVA 10% cps.)	€. 7.092,76
3 – per accantonamento di cui all'art. 133
      D.L.vo 163/'06	€. 0,00
4 – per risoluzione bonaria controversie di cui
      art. 31 bis L. 109	€. 0,00
5 – per incentivi alla progettazione
      art. 93 D.L.vo 163/'06	€. 6.100,00
6 – per progettazione esecutiva, DD.LL.,
      coordinamento sicurezza, contabilità,
      e CRE	€. 33.592,00
9 – per contributo ANAC	€. 225,00
10 -per IVA 10%	€. 21.500,00
11 - per IVA 22% sulle spese tecniche	€. 7.390,24
        ---------------------
        Totale somme in Amministrazione	€. 90.000,00	===========
        TOTALE COMPLESSIVO	€. 305.000,00

facendo notare che:
- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di sei nuovi prezzi da NP01 a NP06 con proroga dei termini contrattuali di giorni 60;
- l’importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) passa dal contrattuale importo di €. 147.976,34 + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 153.576,34) a €. 209.250,00+ €. 5.750,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 215.000,00), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 61.423,66 pari ad un aumento del 39,99% dell’importo del contratto originario;
- per tale perizia si è seguito l'iter previsto dall'art. 161 c. 13 del DPR 207/'10 in quanto l'importo di variante supera il quinto dell'importo dell'appalto; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- nelle somme in amministrazione è presenta l'importo di €. 7.092,76 (IVA 10% cps) da utilizzarsi secondo indicazioni della P.A.;
- l’importo complessivo dell’opera pari a €. 305.000,00 per effetto della presente perizia rimane immutato rispetto alle previsioni progettuali;
- in merito all'applicazione dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si dà atto che la presente variante non interessa importi d'appalto a base di gara superiori alla soglia comunitaria, pertanto la variante in approvazione non deve essere inviata all'ANAC;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia di variante presentata;”

  RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa ai lavori di “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Schillacci Antonio di Vicenza dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Molvena (VI) passa dal contrattuale importo di €. 147.976,34 + €. 5.600,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 153.576,34) a €. 209.250,00+ €. 5.750,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 215.000,00), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 61.423,66 pari ad un aumento del 39,99% dell’importo del contratto originario;

2) di approvare l’atto di sottomissione relativo, che prevede una proroga di sessanta giorni ai termini contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori, e verbale di concordamento di 6 nuovi prezzi, da NP01 a NP 06, dando atto che l’importo dell’opera pari a €. 305.000,00 rimane invariato;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che l’atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto;

4) di dare atto che il R.U.P., in merito all'applicazione dell'art. 37 del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha dato atto che la presente variante non interessa importi d'appalto a base di gara superiori alla soglia comunitaria e pertanto la variante non deve essere inviata all'ANAC;

5) di dare atto che l’opera per €. 305.000,00 risulta finanziata al capitolo 24300 “collegamento ciclo/pedonale di via Michelangelo con le piste ciclabili esistenti” del bilancio 2016;

6) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61B15000190007 e il codice identificativo gara CIG 643255042F;

7) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 8 aprile 2016	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
 e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
  Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE