N. 129 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.D.L. RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO S. ROSA 2 A ZANE'” - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE.

Il giorno due AGOSTO 2017 ___________ __________ _______________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( )	(XG)
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con la delibera di Giunta Comunale n. 275 del 16.12.2015 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo relativo all'opera pubblica “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè”, per un importo complessivo di €. 735.000,00;

- con determinazione a contrarre dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 225 del 24/12/2016 si è:

- autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c), ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato “S. Rosa 2” a Zane' (VI);
- deciso di invitare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006, in possesso dei requisiti tecnici di cui si omette la pubblicazione a garanzia della segretezza e della correttezza della gara ai sensi dell’art. 22 della Legge 109/94;
- stabilito, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:
- l’aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei soli lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 163/'06, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/'06 nel caso di offerte ammesse superiore o uguale a dieci.;
- l’importo posto a base di gara è pari a € 607.000,00;
- l’appalto avrà la durata di 70 giorni (dicosi settanta) per la redazione della progettazione esecutiva e di 180 giorni (dicosi centottanta) per l'esecuzione dei lavori;
- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
precisato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i servizi/lavori di cui all'oggetto e illustrata nei punti precedenti;
- l'oggetto del contratto è l' affidamento della progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di realizzazione urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato “S. Rosa 2” a Zane' (VI);
- la forma del contratto è la scrittura privata e il medesimo sarà a magistero del Segretario Comunale di Zanè;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto nel capitolato speciale d’appalto e nel progetto definitivo approvato;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, tramite Sistema “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, per le considerazioni in premessa richiamate;
- il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.
approvato, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, i seguenti atti, anche se non materialmente allegati:
- lettera di invito;
- disciplinare;
- moduli amministrativi fac-simile per partecipazione alla procedura negoziata da A1 a A7;
- dato atto che la spesa di €. 735.000,00 Iva cps. a finanziamento dell'opera pubblica trova copertura finanziaria al Capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” del bilancio 2015;
- impegnato la somma di €. 377,00 (€. 375,00 + €. 2,00 per imposta di bollo) quale contributo di gara spettante all'ANAC, a favore del Consorzio CEV che anticiperà detta somma per conto del Comune di Zanè al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè”;

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 154 del 30.03.2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'aggiudicazione della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sopraccitati alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo, la quale ha presentato l’offerta con il maggior ribasso pari al 25,56% sul prezzo a base di gara dei lavori di € 587.674,60 e, quindi, per un importo di contratto pari a € 437.464,97 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 12.325,40 + I.V.A. ed all'importo per la redazione della progettazione esecutiva pari ad €. 7.000,00 (complessivamente €. 456.790,37 + IVA 10% = €. 502.469,41);

- con determinazione U.T.C. n. 237 del 07/06/2016 si impegnava la somma di €. 1.390,80 Iva cps., a favore di Telecom Italia Spa, quale corrispettivo fisso e dovuto per l'espletamento delle procedure attinenti la progettazione della rete telefonica e successiva verifica a vista delle opere realizzate presso la lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominata “S. Rosa 2”, spesa prevista all'interno del finanziamento dell'opera pubblica;

- con scrittura privata datata 24/06/2016 n. 113 di registro si è formalizzato l'affidamento dell'appalto di cui trattasi alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) per un importo di contratto pari a € 437.464,97 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 12.325,40 + I.V.A. ed all'importo per la redazione della progettazione esecutiva pari ad €. 7.000,00 (complessivamente €. 456.790,37 + IVA 10% = €. 502.469,41);

- con determinazione U.T.C. n. 286 del 25/07/2016 si impegnava la somma di €. 8.145,07 + Iva 22% (€. 9.936,99 Iva 22% cps.), a favore di Enel e-distribuzione, quale corrispettivo fisso e dovuto per l'espletamento delle procedure attinenti alla progettazione della rete elettrica della lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominata “S. Rosa 2”, spesa prevista all'interno del finanziamento dell'opera pubblica;

- con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 12/10/2016 si è approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè”, per un importo complessivo di €. 735.000,00, presentato dalla ditta aggiudicatrice dell'appalto integrato COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo (VI), a firma del progettista segnalato nella gara d'appalto, Ing. Campagnolo Livio con studio in Breganze (VI);

- i lavori sono stati consegnati in data 26/10/2016 con previsione di conclusione per il 24/04/2017 e sono attualmente sospesi dal 03/04/2017;

- con determinazione U.T.C. n. 284 del 22/07/2016 si è approvata la prima perizia di assestamento dell'opera pubblica in argomento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori con il seguente quadro economico di spesa che rimane inalterato e pari a complessivi €. 735.000,00:

A - Lavori contrattuali al netto
        del ribasso d'asta del 25,56%	€. 437.464,97
      - Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta	€. 12.325,40
- progettazione esecutiva	€. 7.000,00
totale €. 456.790,37
B - Somme In Amministrazione:

B - Somme In Amministrazione:
       1 – IVA al 10% sui lavori, oneri sic. e prog. Esecutiva	€. 45.679,04
       2 – pubblicità e spese contrattuali	€. 9.277,30
       3 – contributo di metanizzazione (IVA 22% cps.)	€. 16.927,50
       4 – contributo di elettrificazione (IVA 22% cps.)	€. 9.936,99
       5 – contributo rete telefonica (IVA 22% cps.)	€. 1.390,80
       6 – Spese tecniche:
6.1 coordinamento sicurezza in fase esecuzione
        (oneri previdenziali 4% e Iva 22% cps)	€. 12.688,00
6.2 DD.LL. (prestazione interna)	€. 0,00
6.3 Contabilità e misure (prestazione interna)	€. 0,00
6.4 collaudo amministrativo (oneri previdenziali
        4% e Iva 22% cps)	€. 3.172,00
6.5 frazionamenti (oneri previdenziali 4% e Iva
        22% cps)	€. 12.053,60
      7 – Art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 12.000,00
      8 – Imprevisti	€. 155.084,40
        -----------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 278.209,63
        ==========
        TOTALE COMPLESSIVO €. 735.000,00

- con determinazione U.T.C. n. 457 del 06/12/2016 si incaricava l'Ing. Schiavo Diego di Schio (VI) della redazione del collaudo statico di un ponticello ciclo-pedonale di attraversamento della roggia "Di Thiene" inserito nel P.U.A. Santa Rosa 2 per una spesa di €. 416,00 + 4% + IVA 22% (€. 527,82, 4% e IVA 22% cps.), spesa prevista all'interno del finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 47 del 17/01/2017 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) della direzione dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di €. 8.125,00 + 4% + IVA 22% (€. 10.309,00, 4% e IVA 22% cps., spesa prevista all'interno del finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 282 del 26/05/2017 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) di redigere la pratica catastale necessaria al frazionamento delle aree di proprietà comunale costituenti il P.d.L. Santa Rosa 2 per una spesa di €. 7.414,29 + 4% + IVA 22% (€. 9.407,25 4% e IVA 22% cps.), spesa prevista all'interno del finanziamento dell'opera pubblica;

- alla ditta appaltatrice è stato liquidato un 1° Stato Avanzamento Lavori in data 06/05/2017 pari a €. 159.000,00 + IVA 10% (€. 174.900,00 IVA 10% cps.), importo comprensivo della prestazione tecnica attinente alla progettazione esecutiva approvata, giusta fattura n. 34/E del 31/03/2017;

- l’Amministrazione intende eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell’intervento in accordo con il DD.LL. e la ditta appaltatrice, non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall’appalto, riconducibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccedente il 15% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto, il tutto nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;
- nel dettaglio i nuovi interventi vengono così sommariamente descritti:

- realizzazione di nuovo attraversamento pedonale rialzato, per rallentare la velocità veicolare, da costruire nei pressi della rotatoria di via Santa Rosa con via C. Battisti e via Dante con predisposizione dell'impiantistica per l'illuminazione dello stesso;
- rifacimento della pavimentazione asfaltica ammalorata della pista ciclabile posta a destra in direzione di Thiene (dalla farmacia sino alla nuova strada di innesto alla lottizzazione);
- modifica dei materiali costruttivi attinenti la rete di smaltimento delle acque nere in base a nuovi indirizzi impartiti da Alto Vicentino Servizi;
- bonifica di parte del parcheggio delle Poste con nuova asfaltatura e posizionamento di cordonata a distacco dell'esistente pista ciclabile lungo la roggia “di Thiene”;
- allo scopo il DD.LL. Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI), in accordo con la P.A. ed il R.U.P., ha consegnato il 21/07/2017 al n. 8001 di prot. la presente perizia di variante n. 1 redatta ai sensi art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 in cui l'ultimo quadro economico approvato:

A - Lavori contrattuali al netto
        del ribasso d'asta del 25,56%	€. 437.464,97
      - Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta	€. 12.325,40
- progettazione esecutiva	€. 7.000,00
totale €. 456.790,37
B - Somme In Amministrazione:
       1 – IVA al 10% sui lavori, oneri sic. e prog. Esecutiva	€. 45.679,04
       2 – pubblicità e spese contrattuali	€. 9.277,30
       3 – contributo di metanizzazione (IVA 22% cps.)	€. 16.927,50
       4 – contributo di elettrificazione (IVA 22% cps.)	€. 9.936,99
       5 – contributo rete telefonica (IVA 22% cps.)	€. 1.390,80
       6 – Spese tecniche:
6.1 coordinamento sicurezza in fase esecuzione
        (oneri previdenziali 4% e Iva 22% cps)	€. 12.688,00
6.2 DD.LL. (prestazione interna)	€. 0,00
6.3 Contabilità e misure (prestazione interna)	€. 0,00
6.4 collaudo amministrativo (oneri previdenziali
        4% e Iva 22% cps)	€. 3.172,00
6.5 frazionamenti (oneri previdenziali 4% e Iva
        22% cps)	€. 12.053,60
      7 – Art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 12.000,00
      8 – Imprevisti	€. 155.084,40
        ------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 278.209,63
        ==========
        TOTALE COMPLESSIVO €. 735.000,00

viene così ridistribuito con la presente perizia:

A - Lavori contrattuali al netto
        del ribasso d'asta del 25,56%	€. 467.233,01
      - Oneri della sicurezza
        non soggetti a ribasso d'asta	€. 13.164,10
      - progettazione esecutiva	€. 7.000,00
totale €. 487.397,11

B - Somme In Amministrazione:
       1 – IVA al 10% sui lavori, oneri sic. e prog. Esecutiva	€. 48.739,71
       2 – pubblicità e spese contrattuali	€. 9.277,30
       3 – contributo di metanizzazione (IVA 22% cps.)	€. 16.927,50
       4 – contributo di elettrificazione (IVA 22% cps.)	€. 9.936,99
       5 – contributo rete telefonica (IVA 22% cps.)	€. 1.390,80
       6 – Spese tecniche:
6.1 DD.LL. Contabilità e misure, CRE (oneri
        previdenziali 4% e Iva 22% cps)	€. 13.290,80
6.2 collaudo statico ponticello (oneri previdenziali
        4% e Iva 22% cps)	€. 527,82
6.3 frazionamenti (oneri previdenziali 4% e Iva
        22% cps)	€. 12.053,60
      7 – Art. 93 D.Lgs. 163/’06	€. 12.553,28
      8 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 122.905,09
        ---------------------
      Totale somme in Amministrazione	€. 247.602,89
        ============
        TOTALE COMPLESSIVO €. 735.000,00
facendo notare che:
- per i nuovi e maggiori lavori assegnati alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi da NP01-NP02-NP25-NP26 con proroga dei termini contrattuali di giorni 60;
- l’importo dei lavori appaltati passa dal contrattuale importo di € 437.464,97 + €. 7.000,00 per la progettazione esecutiva + 12.325,40 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 456.790,37) a €. 467.233,01 + €. 7.000,00 per la progettazione esecutiva + €. 13.164,10 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 487.397,11), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 30.606,74 pari ad un aumento del 6,700% dell’importo del contratto originario;
- per tale perizia si è seguito l'iter previsto dall'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccedente il 15% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- è previsto l'aumento delle spese tecniche per €. 602,80 (oltre ad oneri previdenziali e fiscali) a favore del progettista e DD.LL. Campagnolo Ing. Livio per la redazione di tale perizia di variante, importo commisurato ai nuovo lavori previsti;
- nelle somme in amministrazione è presente l'importo di €. 122.905,09 (IVA 10% cps) da utilizzarsi secondo indicazioni della P.A.;
-l’importo complessivo dell’opera rimane inalterato e pari a complessivi €. 735.000,00;

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E61B15000290004 e il codice identificativo gara CIG 6535284EF3;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata;”

  RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato “S. Rosa 2”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI Spa UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) passa dal contrattuale importo di € 437.464,97 + €. 7.000,00 per la progettazione esecutiva + 12.325,40 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 456.790,37) a €. 467.233,01 + €. 7.000,00 per la progettazione esecutiva + €. 13.164,10 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 487.397,11), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 30.606,74 pari ad un aumento del 6,700% dell’importo del contratto originario;

2) di approvare l'atto di sottomissione, che prevede una proroga di sessanta giorni ai termini contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori e verbale di concordamento di 4 nuovi prezzi, NP01-NP02-NP25-NP26; dando atto che l’importo complessivo dell’opera rimane inalterato e pari a €. 735.000,00;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che l'atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’opera per €. 735.000,00 risulta finanziata al capitolo 23440 “realizzazione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica denominato S. Rosa 2 a Zanè” del bilancio 2017;

6) di dare atto che per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP E61B15000290004 e il codice identificativo gara CIG 6535284EF3;

7) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per dare con immediatezza corso ai lavori aggiuntivi.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la VISTO:parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	PER Il Responsabile del Servizio Il Segretario Generale

F.to dott. Dall'AlbaMaria F.to Dalla Pozza Piero Paolo F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_____________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 4 agosto 2017	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________