 N. 92 reg.

 COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________

OGGETTO:	OPERA PUBBLICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - 1° STRALCIO” - APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE._______________________________________________________________

Il giorno sette GIUGNO 2017 _____________________ _________________________

Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
presenti	assenti

SINDACO	BERTI Roberto	( X )	( )

ASSESSORI	BUSIN Alberto	( X )	( )
CAMPO Maria Giulia	( X )	( )
CAROLLO Silvia	( X )	( )
POZZER Giuseppe	( X )	( )

SEGRETARIO	CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa	( X )	( )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente, quale Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 102 del 15/05/2013 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) della redazione del progetto preliminare/definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell'opera pubblica “manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” impegnando al capitolo 5400 la somma necessaria la sola progettazione preliminare, rinviando la rimanente spesa all'approvazione del relativo bilancio, presupponendo una spesa complessiva dell'opera pari a €. 165.000,00;

- con determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 59 del 20/03/2014 si impegnava il residuo importo per l'incarico professionale complessivo sopradescritto; la somma stanziata per le spese tecniche presupponendo una spesa complessiva dell'opera pari a €. 165.000,00 ammontava a €. 11.500,00 oltre ad oneri fiscali e previdenziali (€. 14.591,20 4% cassa ingegneri e IVA 22% cps.) corrispondente ad un ribasso del 20,66% sull'ipotesi di spesa per prestazioni tecniche pari a €. 14.495,45 calcolata in base a pregressi esempi analoghi di incarichi già affidati da parte della P.A.;

- l'urgenza di procedere celermente con la progettazione era stato determinato anche dal fatto che il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze aveva emanato un bando (pubblicato in G.U il 27/04/2013 n. 98) per il finanziamento, con contributi in conto capitale, dell'impiantistica sportiva e che in base a tale bando le domande dovevano pervenire entro l'11/06/2013 con almeno la fase progettuale preliminare approvata;

- con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 05/06/2013 si approvava il progetto preliminare relativo all’opera pubblica “manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” così come predisposto dall'Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) per un importo complessivo di €. 88.500,00, dando atto che tale progettazione era conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 163/'06 con particolare riferimento all'art. 17 del D.P.R. 207/'10;

- tale progettazione prevedeva il seguente quadro economico preliminare di spesa:

A -Lavori progettuali:
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 70.151,22
Oneri non soggetti a ribasso d'asta (ex 81/'08)	€. 3.048,78
Totale importo lavori progettuali	€. 73.200,00

B – Somme in Amministrazione:
- Imprevisti (i.c.)	€. 227,14
- Progettazione, DD.LL. , ex 81/08, CNPAIA	€. 5.678,40
- Oneri ex art. 92 D.Lgs. 163/'06	€. 732,00
- Spese di istruttoria, pubblicità, bandi	€. 150,00
- I.V.A. Al 21%	€. 1.192,46
- I.V.A. Al 10%	€. 7.320,00
Totale somme in Amministrazione	€. 15.300,00
=========
TOTALE COMPLESSIVO	€. 88.500,00

e comprendeva le sole opere di eliminazione delle infiltrazioni d'acqua piovana sulla copertura nel lato est, con nuova copertura delle rampe esterne, ed ovest;

- l'opera pubblica prevista era così descritta e finanziata nel bilancio 2013:
Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport.
descrizione: i lavori consistono nella manutenzione straordinaria della copertura e delle rampe laterali per eliminare problemi di infiltrazioni delle acque meteoriche e rifacimento di parte degli intonaci e pitture delle murature esterne ed interne oltre a risolvere il problema dei fenomeno di allagamenti al piano seminterrato.

Importo: €. 150.000,00 cap. 23300 “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport”
       finanziamento: alienazione aree S. Rosa per €. 125.000,00 +
        oneri urbaniz. per €. 25.000,00

Spese tecniche: incarichi esterni da conferire;
        importo: €. 15.000,00 cap. 23430 “Spese tecniche Manutenzione
        straordinaria Palazzetto dello Sport”
        finanziamento: oneri urbaniz. per €. 15.000,00

totale spesa opera €. 165.000,00

forma d’appalto: procedura negoziata;

- in base al bando nazionale di finanziamento sopracitato essendo l'opera inferiore a €. 100.000,00 era atteso il massimo finanziamento attribuibile e pari al 100% del costo complessivo dell’intervento;

- l'intenzione della P.A. era di verificare l'attendibilità del contributo statale richiesto per successivamente procedere con la progettazione delle opere rimanenti;

- con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, verificato che nel corso del 2013 la P.A. non ha proceduto alla vendita delle aree S. Rosa e preso atto dell'entrata in tono minore degli oneri di urbanizzazione che finanziavano l'opera in questione, il Consiglio Comunale ha proceduto ad eliminare i relativi finanziamenti corrispondenti ai capitoli 23300 “Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” e 23430 “Spese tecniche manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport”;

- inoltre la P.A. era stata edotta che nel sito istituzionale www.sportgoverno.it si informava che il bando stesso era stato dichiarato incostituzionale dall'omonima Corte nell'ottobre 2013 e che il Dipartimento stava lavorando per valutare nuovi strumenti di agevolazione e supporto in materia di impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport;

- la nuova P.A. a seguito delle votazioni amministrative 2014 ha dato indirizzo per completare l'iter progettuale dell'insieme delle opere di manutenzione straordinarie di cui abbisogna la struttura comunale, anche nell'ottica di poter accedere a contributi regionali/nazionali che permettano di coprire parte della spesa, dato atto che la progettazione preliminare approvata era relativa ad una sola parte di interventi;

- tali interventi potranno essere eventualmente eseguiti per stralci in base alle disponibilità dei relativi bilanci comunali;

- con delibera di Giunta Comunale n. 197 del 07/10/2015 si approvava il nuovo progetto preliminare dell'opera pubblica in argomento come presentato, su indirizzi della P.A., dal tecnico incaricato Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) che comprendeva i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
## a - rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici;
## b - ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore;
## c - intonaco esterno risanante ad azione deumidificante;
## d - rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud;
## e - pensilina di copertura della rampa;
## f - manutenzione della pavimentazione sportiva;
g - trattamento antipolvere delle tribune;

  e prevedeva il seguente quadro economico preliminare di spesa:

A - Lavori progettuali:
- Rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici	€. 123.000,00
- Ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore	€. 23.897,10
- Rifacimento degli intonaci della palazzina servizi e dello scivolo	€. 99.921,78
- Rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud	€. 74.972,49
- Pensilina di copertura della rampa	€. 24.300,00
- Manutenzione della pavimentazione sportiva	€. 26.206,00
- Trattamento antipolvere delle tribune	€. 27.702,63

        Lavori soggetti a ribasso d’asta	€.281.527,88
        Importo manodopera non soggetto a ribasso d’asta	€. 90.769,49
        Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€. 27.702,63
        Totale importo lavori progettuali	€. 400.000,00

B - Somme In Amministrazione:
- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€. 9.693,76
- Progettazione preliminare	€. 5.875,00
- Progettazione definitiva-esecutiva	€. 22.275,00
- Direzione dei lavori e contabilità	€. 10.250,00
- Sicurezza del cantiere	€. 9.600,00
- Incentivo ex Art 92 D.Lgs 163/2006, validazioni, assicurazioni	€. 8.000,00
- Indagini ex D.G.R.V. n. 2424/08	€. 1.800,00
- Oneri previdenziali (4%)	€. 1.992,00
- Quota A.V.C.P.	€. 375,00
- Quota per fondo accordi bonari	(art. 12 DPR 207/2010)	€. 4.500,00
- Accantonamento (art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs 163/2006)	€. 6.500,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€. 9.139,24
- I.V.A. del 10% su lavori	€. 40.000,10
Totale Somme in Amministrazione	€. 130.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€. 530.000,00

l'opera quindi passava da un presunto costo di €. 165.000,00 ad €. 530.000,00;

- successivamente l'Ente procedeva invano nei tentativi di poter accedere a contributi regionali/nazionali che potessero permettere di coprire parte della spesa dandosi atto che tali interventi potevano essere eventualmente eseguiti per stralci in base alle disponibilità dei relativi bilanci comunali;

- in tal senso nel bilancio 2016 e programma annuale dei lavori pubblici attinente veniva previsto il finanziamento di un 1° stralcio dell'opera per una spesa complessiva pari a €. 185.000,00 comprendendo i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
## - rifacimento e sistemazione della rete scarichi meteorici;
## - rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud;
## - pensilina di copertura della rampa est;
rinviando a ulteriori stralci i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
## - ripristino della pavimentazione dello scivolo posteriore;
## - intonaco esterno risanante ad azione deumidificante;
## - manutenzione della pavimentazione sportiva;
  - trattamento antipolvere delle tribune;;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 07/12/2016 :
- si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo all’opera pubblica “1° stralcio lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport” così come predisposto dall' Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI), per un importo complessivo di €. 185.000,00, di cui €. 105.247,68 per lavori, €. 3.552,32 per oneri della sicurezza ed €. 76.200,00 per somme in amministrazione;
- si esprimeva indirizzo allo scrivente per l’affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/’16 essendo l’importo a base d’asta pari a 108.800,00 inferiore a €. 150.000,00;
- si demandava allo scrivente la procedura negoziata con cinque ditte evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le richieste pervenute al Comune nel 2016 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione; in modo da garantire una adeguata concorrenza; ditte comunque in posseso dei requisiti richiesti come risulta dal Casellario delle Impresa tenuto dall’ANAC, valido supporto quale elenco di operatori economici qualificati; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/'16 essendo un contratto da stipulare a corpo;
- si dava atto che l’opera pubblica è già inserita nel programma annuale 2016 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 185.000,00 al capitolo 23300 “manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport 1 stralcio” del bilancio 2016;
- si dava atto che, dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore dell’ANAC esclusivamente a carico dell’Ente e pari a €. 30,00, spesa ricompresa nel finanziamento dell'opera pubblica;

- con determinazione U.T.C. n. 133 del 13/02/2017 a seguito della conclusione delle operazioni di verifica si è aggiudicata definitivamente alla ditta CHILO' Srl di Piovene Rocchette (VI) la gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di parte della copertura e realizzazione della pensilina della rampa est del Palazzetto dello Sport per un importo di contratto pari a € 105.142,43 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.552,32 + I.V.A. (complessivamente €. 108.694,75+ IVA 10% = €. 119.564,22);
- con determinazione U.T.C. n. 205 del 28/03/2017 si è aggiudicata direttamente alla ditta GROTTO ALVISE & C. Snc di Malo (VI), a seguito indagine di mercato, i lavori di sistemazione della rete scarichi meteorici del Palazzetto dello Sport per un importo di contratto pari a € 16.069,81 + I.V.A., oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 646,47 + I.V.A. (complessivamente €. 16.716,28 + IVA 10% = €. 18.387,91);

- con determinazione U.T.C. n. 264 del 15/05/2017 si è approvata la prima perizia di assestamento dell'opera pubblica in argomento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ed a seguito di ricognizione degli incarichi tecnici relativi alla progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità collegato all'incarico originario di cui alla determina U.T.C. n. 102 del 15.05.2013 con il seguente quadro economico di spesa che rimane inalterato e pari a complessivi €. 185.000,00:

A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 0,1%	€. 105.142,43
        - Oneri della sicurezza
   non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.552,32
Totale importo lavori	€. 108.694,75

B - Somme In Amministrazione:
- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€. 16.102,53
- Sistemazione rete scarichi meteorici (i.c.)	€. 18.387,91
- Progettazione preliminare	€. 2.663,45
- Progettazione definitiva-esecutiva	€. 7.507,13
- Direzione dei lavori, contabilità Sicurezza del cantiere	€. 12.243,78
- Fondo per le attività delle funzioni tecniche svolte
        da dipendenti pubblici (art. 113 del DLgs 50/2016)	€. 2.176,00
- Oneri previdenziali (4%)	€. 896,57
- Quota diritti ANAC - Pubblicità - Spese CUC	€. 30,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€. 5.128,41
- I.V.A. del 10% su lavori	€. 10.869,47
Totale Somme in Amministrazione	€. 76.305,25
===========
TOTALE COMPLESSIVO	€. 185.000,00

- in data 23/03/2017 al n. 146 di Reg. è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta Chilò Srl di Piovene Rocchette (VI), mentre la determina di aggiudicazione sopra richiamata fa luogo di contratto per i lavori assegnati alla ditta GROTTO ALVISE & C. Snc di Malo (VI);

- i lavori assegnati alla ditta Chilò Srl sono stati consegnati il 03/04/2017 e attualmente in regime di sospensione;

- i lavori assegnati alla ditta Grotto Alvise & C. Snc non sono stati ancora consegnati da parte della direzione lavori;

- alle ditte appaltatrici non sono stati liquidati stati di avanzamento lavori né anticipazioni;

- l’Amministrazione intende eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell’intervento in accordo con il DD.LL. e le ditte appaltatrici, non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall’appalto, riconducibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccedente il 50% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto e sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto, il tutto nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità;
- nel dettaglio i nuovi interventi vengono così sommariamente descritti:
ditta Chilò Srl (lavori in copertura)
- sistemazione di porzione dell'area di copertura del palazzetto contornante il lucernario a piramide della zona ingresso per circa 144 mq., attualmente piana e rivestita con guaina, con nuova copertura in pendenza tipo Riverclack o similare costituita da lamiera di alluminio naturale con giunti drenanti spess. 8/10 mm. - lavorazione similare a quella appaltata;
- rivestimento del muretto interno dell'area di copertura del palazzetto contornante il lucernario a piramide della zona ingresso per circa ml. 15,00 x 1,00h con lamiera in alluminio naturale spess. 8/10 mm. - lavorazione similare a quella appaltata;
ditta Grotto Alvise & C. Snc (sistemazione scarichi piazzale)
- nuova linea interrata di deflusso acque meteoriche della copertura per circa 76 ml. formata da tubazione in pvc. diam. 160 mm. con separazione della rete pluviali delle rampe - lavorazione similare a quella appaltata;
- riparazione esistente linea deflusso acque meteoriche occlusa - lavorazione similare a quella appaltata;

- allo scopo il DD.LL. Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI) ha consegnato il 07/06/2017 al n. 6279 di prot. la perizia di variante n. 1 redatta ai sensi art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016;

- l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 0,1%	€. 105.142,43
        - Oneri della sicurezza
   non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.552,32
Totale importo lavori	€. 108.694,75

B - Somme In Amministrazione:
- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€. 16.102,53
- Sistemazione rete scarichi meteorici (i.c.)	€. 18.387,91
- Progettazione preliminare	€. 2.663,45
- Progettazione definitiva-esecutiva	€. 7.507,13
- Direzione dei lavori, contabilità Sicurezza del cantiere	€. 12.243,78
- Fondo per le attività delle funzioni tecniche svolte
        da dipendenti pubblici (art. 113 del DLgs 50/2016)	€. 2.176,00
- Oneri previdenziali (4%)	€. 896,57
- Quota diritti ANAC - Pubblicità - Spese CUC	€. 30,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€. 5.128,41
- I.V.A. del 10% su lavori	€. 10.869,47
Totale Somme in Amministrazione	€. 76.305,25
===========
TOTALE COMPLESSIVO	€. 185.000,00

viene così ridistribuito con la presente perizia:

A - Lavori contrattuali al netto
       del ribasso d'asta del 0,1%	€. 123.937,67
        - Oneri della sicurezza
   non soggetti a ribasso d'asta	€. 4.187,33
Totale importo lavori	€. 128.125,00

B - Somme In Amministrazione:
- Imprevisti ed opere in economia diretta (i.c.)	€. 1.269,16
- Sistemazione rete scarichi meteorici (i.c.)	€. 27.148,00
- Progettazione preliminare	€. 2.663,45
- Progettazione definitiva-esecutiva	€. 7.507,13
- Direzione dei lavori, contabilità Sicurezza del cantiere	€. 12.243,78
- Fondo per le attività delle funzioni tecniche svolte
        da dipendenti pubblici (art. 113 del DLgs 50/2016)	€. 2.176,00
- Oneri previdenziali (4%)	€. 896,57
- Quota diritti ANAC - Pubblicità - Spese CUC	€. 30,00
- I.V.A. del 22% su prestazioni professionali	€. 5.128,41
- I.V.A. del 10% su lavori	€. 12.812,50
Totale Somme in Amministrazione	€. 71.875,00
===========
TOTALE COMPLESSIVO	€. 200.000,00
facendo notare che:
- per i nuovi e maggiori lavori assegnati alla ditta Chilò Srl (lavori in copertura) è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di due nuovi prezzi da NP01 a NP02 con proroga dei termini contrattuali di giorni 15;
- l’importo dei lavori appaltati alla ditta Chilò Srl passa dal contrattuale importo di €. 105.142,43 + €. 3.552,32 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 108.694,75) a €. 123.937,67 + €. 4.187,33 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 128.125,00), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 19.430,25 pari ad un aumento del 17,876% dell’importo del contratto originario;
- per i nuovi e maggiori lavori assegnati alla ditta Grotto Alvise & C. Snc (sistemazione scarichi piazzale) è allegato l’atto di sottomissione e verbale di concordamento di 5 nuovi prezzi da NP01 a NP05 con proroga dei termini contrattuali di giorni 10;
- l’importo dei lavori appaltati alla ditta Grotto Alvise & C. Snc passa dal contrattuale importo di €. 16.716,28 a €. 24.680,00, oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 7.963,72 pari ad un aumento del 47,64% dell’importo del contratto originario;
- per tale perizia si è seguito l'iter previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 (applicato con la previsione normativa antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 56/2017 in quanto la gara d'appalto è stata espletata prima di tale entrata in vigore) in quanto i nuovi lavori non prevedono un aumento di prezzo eccede il 50% del valore del contratto iniziale, e gli stessi non comportano alterazioni alla natura complessiva del contratto e sono motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto; l'importo di perizia è stato accettato dalle ditte appaltatrici che hanno sottoscritto gli allegati atti di sottomissione senza riserve;
- nelle somme in amministrazione è presente l'importo di €. 1.269,16 (IVA 10% cps) da utilizzarsi secondo indicazioni della P.A.;
- l’importo complessivo dell’opera passa da €. 185.00,00 ad €. 200.000,00 per effetto della presente perizia con un aumento di €. 15.000,00 da impegnare negli stanziamenti di bilancio;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata;”

  RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

      ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica “1° stralcio lavori di manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport”, così come presentata dal DD.LL. Ing. Campagnolo Livio di Breganze (VI), dando atto che l’importo dei lavori appaltati alla ditta Chilò Srl (lavori in copertura) passa dal contrattuale importo di €. 105.142,43 + €. 3.552,32 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 108.694,75) a €. 123.937,67 + €. 4.187,33 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 128.125,00), oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 19.430,25 pari ad un aumento del 17,876% dell’importo del contratto originario e l’importo dei lavori appaltati alla ditta Grotto Alvise & C. Snc (sistemazione scarichi piazzale) passa dal contrattuale importo di €. 16.716,28 a €. 24.680,00, oltre ad oneri fiscali, con un aumento netto di €. 7.963,72 pari ad un aumento del 47,64% dell’importo del contratto originario;

2) di approvare gli atti di sottomissioni relativi, che prevedono una proroga di quindici giorni ai termini contrattuali per l’esecuzione dei nuovi lavori per la ditta Chilò Srl (lavori in copertura) e verbale di concordamento di 2 nuovi prezzi, da NP01 a NP 02 e di giorni dieci per la ditta Grotto Alvise & C. Snc (sistemazione scarichi piazzale) e verbale di concordamento di 5 nuovi prezzi, da NP01 a NP05; dando atto che l’importo dell’opera passa da €. 185.00,00 ad €. 200.000,00 per effetto della presente perizia con un aumento di €. 15.000,00 da impegnare negli stanziamenti di bilancio 2017;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che gli atti di sottomissione vengano registrati solo in caso d'uso quali atti aggiuntivi dei contratti di appalto;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’opera per €. 185.000,00 risulta finanziata al capitolo 23300 “manutenzione straordinari palazzetto dello sport – primo stralcio” del bilancio 2017 e che la somma aggiuntiva pari a €. 15.000,00 dovrà essere impegnata al capitolo 23700 “Manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi” del bilancio 2017;

6) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati il codice unico progetto CUP E64H16000000004 e il codice identificativo gara CIG 69022225C7;

7) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per dare con immediatezza corso ai lavori aggiuntivi.

Ufficio Ragioneria	Ufficio	Tecnico	Ufficio del Segretario Generale

VISTO:	si attesta la relativa copertura	VISTO:	parere favorevole per la	VISTO:	parere favorevole sotto il
finanziaria dell’impegno di spesa	regolarità tecnico-amministrativa	profilo della legittimità

VISTO:	si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile

Il Ragioniere capo	Il Responsabile del Servizio	Il Segretario Generale

F.to Dall'Alba dott. Maria F.to Cavedon arch. Luca F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott. M.Teresa
_______________________________________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione
____________________

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 9 giugno 2017	Il Segretario Generale

        F.to Cecchetto dott. M.Teresa ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
 e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
  Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE